## Тест-план
Тест-план по системному тестированию TextFilter
Цели доработки
Обеспечение корректного функционирования утилиты по работе со списками
Важен критерий: задукоментированы все дефекты, исправлены все дефекты с приоритетом выше Critical
1 - самый высокий приоритет
JiraTask | Область функционала | Прио | Стратегия тестирования | h | Риски | Статус | Аналитик | Разработчик | Тестировщик | FSD
| Работоспособность кнопок главного меню | 1 | Полное покрытие, проверить кнопки | 0.5 |  | Протестированно |  |  | Соколов
| Работа клиента преподавателя | 2 | Полное покрытие, проверить кнопки | 1 |  | Протестированно |  |  | Кузнецов
| Работа клиента студента | 2 | Полное покрытие | 1 |  | Простетированно |  |  | Сафонов
| Ввод данных клиента | 1 | Полное покрытие | 0.5 |  | Протестированно |  |  | Неретин
Итого |  |  |  | 3

## Чек-лист + Дефекты
Тест-кейсы |  |  | Результат | Дефект
|  |  | 2022-12-07 | № | Наименование | Важность
Авторизация и регистрация
Авторизация
Нет логина | логин: пустая строка номер группы: 211-331 | New
логин: пустая строка номер группы: 211-331
Нет номера группы | логин: Неретин Владислав номер группы: пустая строчка
логин: Сафонов Кирилл номер группы: пустая строка
Нет логина, номера группы | логин: пустая строка номер группы: пустая строка
Кнопка авторизация | логин: Неретин Владислав номер группы: 211-331
| логин: Соколов ;("_Ё~#)_й номер группы: 211-331 |  | 1 | 1 | появляется запись в БД с запрященными спецсимволами | Minor
| логин: Неретин Владислав номер группы: ~(@*#)!# |  | 1
Кнопка встать в очередь
Нет логина | логин: пустая строка номер группы: 211-311 фио преподавателя: Будылина Е.А. |  | 2 | 2 | появляется запись в БД с пустой строчкой | Minor
Нет пароля | логин: Неретин Владислав номер группы: пустая строка фио преподавателя: Будылина Е.А. |  | 2
Нет почты | логин: Неретин Владислав номер группы: 211-331 фио преподавателя: пустая строка |  | 2
Нет логина, нет номера группы, нет фио преподавателя | логин: пустая строка номер группы: пустая строка фио преподавателя: пустая строка
Кнопка встать в очередь | логин: Неретин Владислав номер группы: 211-331 фио преподавателя: Будылина Е.А.
Кнопка "Следующий"
\

## Отчет
Отчет о системном тестировании no-tre
Версия | 1.0
Сроки проведения тестирования | 2022-07-12
Участники процесса
к-во запланированных тестов | 14
к-во выполненных тестов | 14 | 100%
к-во успешно выполненных тестов | 12 | 85.7%
к-во неуспешно выполненных тестов | 2 | 14.3%
к-во зарегистрированных ошибок | 2
приоритета Critical | 0
приоритета High | 0
приоритета Medium | 0
приоритета Minor | 2
приоритета Trivial | 0
Заключение:
Система не рекомендуется для массового использования из-за наличия неисправленных дефектов приоритета Minor.

## Тест-кейс Сафонов
| Наименование: | Постановка в очередь с пустыми строками |  |  | №: | 1
| Описание: | появляется запись в БД с пустой строчкой |  |  | Статус: | Minor
[5 empty] | Дефекты №: | 2
| Тестировщик: | Сафонов |  |  | Дата: | 2022-07-12
| Начальные условия: | зарегистрировать пользователя
0 | шагов | Число шагов по статусам: | 0 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить клиент | Клиент запустился | x |  |  | Клиент запустился
2 | Нажать на кнопку "Встать в очередь" | Окно регистрации открылось | x |  |  | Окно регистрации открылось
3 | Оставить поля с вводом данных пустыми Нажать "Ok" | Ничего не произошло |  | x |  | Ввод пустого клиента | 1
4

## Дефект Сафонов
Название | Регистрация и авторизация |  |  | Статус | Приоритет | Важность
№ дефекта | 2 | № тест-кейса | 1 | Opened | High | Blocker
Проект |  | Компонент |  | In progress | Medium | Critical
Статус | Opened | Номер версии |  | Retest | Low | Major
Важность: | Minor | Приоритет: | Medium | Fixed |  | Minor
Назначен на |  | Автор | Сафонов | Closed |  | Trivial
Описание | Шаги воспроизведения 1. Запустить клиент 2. Нажать на кнопку "Встать в очередь" 3. Оставить поля ввода данных пустыми 4. Нажать "Ok" Ожидаемый результат: Авторизация не произошла. Ничего не произошло. Наблюдаемый результат: Заполнение базы данных пустыми строками.
Вложения

## Тест-кейс Соколов
| Наименование: | Ввод запрещенных символов |  |  | №: | 2
| Описание: | При вводе запрещенных символов они поялвяются в базе данных |  |  | Статус: | Minor
[5 empty] | Дефекты №: | 1
| Тестировщик: | Соколов |  |  | Дата: | 2022-07-12
| Начальные условия: | зарегистрировать студента
0 | шагов | Число шагов по статусам: | 0 | 0 | 0 | % Complete: | 100%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1 | Запустить клиент | Клиент запустился | x |  |  | Клиент запустился
2 | Нажать на кнопку студент | Окно регистрации открылось | x |  |  | Окно регистрации открылось
3 | Вводим запрещенные символы в поля | Появилось окно с информацией о том что введены запрщенные символы |  | x |  | Ввод запрещенных символов в клиент, которые отображаются в бд | 1

## Дефект Соколов
Название | Регистрация и авторизация |  |  | Статус | Приоритет | Важность
№ дефекта | 1 | № тест-кейса | 2 | Opened | High | Blocker
Проект |  | Компонент |  | In progress | Medium | Critical
Статус | Opened | Номер версии |  | Retest | Low | Major
Важность: | Minor | Приоритет: | Medium | Fixed |  | Minor
Назначен на |  | Автор | Соколов | Closed |  | Trivial
Описание | Шаги воспроизведения 1. Запустить клиент 2. Нажать на кнопку "Студент" 3. Ввести запрещенные сиволы в "ФИО студента", "Номер группы", "ФИО преподавателя" 4. Нажать "Встать в очередь" Ожидаемый результат: Вывод окна с сообщением о том что введены запрещенные символы. Наблюдаемый результат: Ввод данных в клиент, студент встает в очередь, и данные вводятся в бд.вместе с запрещенными символами
Вложения

## Тест-кейс Неретин
| Наименование: |  |  |  | №: | 2
| Описание: |  |  |  | Статус:
Дефекты №:
| Тестировщик: |  |  |  | Дата:
Начальные условия:
3 | шагов | Число шагов по статусам: | 0 | 0 | 0 | % Complete: | 0%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1
2
3

## Дефект Неретин
Название |  |  | Статус | Приоритет | Важность
№ дефекта | № тест-кейса | 2 | Opened | High | Blocker
Проект | Компонент |  | In progress | Medium | Critical
Статус | Номер версии |  | Retest | Low | Major
Важность: | Приоритет: |  | Fixed |  | Minor
Назначен на | Автор |  | Closed |  | Trivial
Описание
Вложения

## Тест-кейс Кузнецов
| Наименование: |  |  |  | №: | 2
| Описание: |  |  |  | Статус:
Дефекты №:
| Тестировщик: |  |  |  | Дата:
Начальные условия:
3 | шагов | Число шагов по статусам: | 0 | 0 | 0 | % Complete: | 0%
Шаг | Действие | Ожидаемый результат | Pass | Fail | N/A | Фактический результат | № дефекта
1
2
3

## Дефеект Кузнецов
Название |  |  | Статус | Приоритет | Важность
№ дефекта | № тест-кейса | 2 | Opened | High | Blocker
Проект | Компонент |  | In progress | Medium | Critical
Статус | Номер версии |  | Retest | Low | Major
Важность: | Приоритет: |  | Fixed |  | Minor
Назначен на | Автор |  | Closed |  | Trivial
Описание
Вложения